## 文档撰写计划
类别 | 子系统/子模块 | 编号 | 文档名称 | 主要内容 | 说明 | 责任人 | 交付时间 | 评审时间
需求分析 |  | 1 | 智慧牧场需求分析报告 |  | 软件及硬件总体需求定义 | 该项需要和创军确认
概要设计 |  | 2 | 智慧牧场软件子系统概要设计报告 |  |  | 董学林、冯心睿 | 2018-04-28 | 2018-05-03
1.子系统架构设计与功能划分
2.软件总体流程
3.子系统/子模块间接口定义
4.数据库设计
5.系统全局配置参数定义
6.服务器架构设计（包括:应用服务器、位置解析服务器、图片服务器）
7.性能、容错/容灾、可扩展性方案设计
8.关键技术介绍（算法、使用的数据库中间件说明等等）
详细设计 | 与设备交互 | 3 | 智慧牧场位置解析子系统详细设计报告 |  |  | 学林 | 2018-05-09 | 2018-05-11
1.子系统结构框图、关键流程说明
2.各功能模块设计方案：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
3.全局变量及宏定义
4.数据库设计
5.高并发业务性能优化方案
| Web端 | 4 | 智慧牧场与食品追溯系统平台端详细设计报告 |  |  | 少华 | 2018-04-28 | 2018-05-03
1.子系统结构框图、关键流程说明
2.各功能模块设计方案：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
3.全局变量及宏定义
4.人机界面性能优化（例如：实时演示界面、回放界面）
|  | 5 | 智慧牧场与食品追溯系统Web前端设计报告 |  |  | 陈晨 | 2018-04-28 | 2018-05-03
|  |  | 1.游客访问页面前端设计 | 1.菜单,及页面显示的功能模块说明
|  |  | 2.后台管理系统前端设计 | 2.函数功能描述、函数接口、函数内部实现流程、伪代码实现
|  |  | 3.后台系统参数及硬件参数配置页面 | 3.前端技术框架说明（LAYUI）
4.牧场主APP后台配置页面（根据实际情况可选）
5.领养APP后台配置页面（根据实际情况可选）
| 牧场主APP | 6 | 智慧牧场牧场主APP平台端详细设计报告 |  |  | 之用 | 2018-04-28 | 2018-05-05
1.外部接口：手机APP与服务器后端接口定义
2.与其他子系统间接口：读取或写入其它子系统的数据库名、字段
3.数据库设计
4.子系统结构框图、关键流程说明
5.各功能模块设计方案：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
6.后台管理配置系统功能描述
|  | 7 | 智慧牧场牧场主APP移动端详细设计报告(安卓版) |  |  | 珺伟 | 2018-04-28 | 2018-05-05
1.软件功能说明
2.软件框架（哪些子模块及子模块接口）及业务流程说明
2.功能模块说明：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
3.数据存储及数据库定义
4.手机APP前端实现（菜单及页面显示功能模块介绍）
| 领养APP | 8 | 智慧牧场领养APP平台端详细设计报告 |  |  | 之用 | 2018-05-09 | 2018-05-11
1.外部接口：手机APP与服务器后端接口定义
2.与其他子系统间接口：读取或写入其它子系统的数据库名、字段
3.数据库设计
4.子系统结构框图、关键流程说明
5.各功能模块设计方案：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
6.后台管理配置系统功能描述
|  | 9 | 智慧牧场领养APP移动端详细设计报告(安卓版) |  |  | 杨兴 | 2018-04-28 | 2018-05-08
1.软件功能说明
2.软件框架（哪些子模块及子模块接口）及业务流程说明
2.功能模块说明：功能描述、模块/函数接口、模块内部流程、伪代码实现
3.数据存储及数据库定义
4.手机APP前端实现（菜单及页面显示功能模块介绍）
测试报告 | 功能测试 | 10 | 软件子系统功能测试报告 |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-05-08
|  |  |  | 1.与设备交互测试例 |  | 慧雯
|  |  |  | 2.web端测试例 |  | 慧雯
|  |  |  | 3.牧场主APP测试例 |  | 盼盼
|  |  |  | 4.领养APP测试例 |  | 盼盼
|  |  |  | 5.软件子系统集成测试例 |  | 盼盼、慧雯
| 性能、负荷及压力测试 | 11 | 软件子系统性能、负荷及压力测试报告 |  |  | 康峰 | 2018-05-18 | 2018-05-22
1.与设备交互测试例
2.web端测试例
3.牧场主APP测试例
4.领养APP测试例
| 牧场主和领养APP原型设计（Demo） |  |  |  | 已评审通过，仅需根据需求更新部分设计内容 | 该项需和创军确认
| 牧场主和领养APP UI设计 |  |  |  | 已评审通过，仅需根据需求更新部分设计内容 | 刘宁